## 修改情况
版本 | 内容 | 时间 | 人员
V1.0 | 初步任务安排 | 17.7.8 | 张艳丽
V1.1 | 任务细化/加批注 | 17.7.9 | 张艳丽
附：1、Excel修改加工作表即可，不要直接在表格上修改，基本上一周更新一次 2、任务已完成会用蓝色背景标出，任务紧急会用红色标出 3、任务的时间结点都在每周五晚上的22：00前，其余每天24：00前发进度 4、细化的任务直接在群里安排，不要屏蔽群

## V1.1
人员 |  | 模块 | 7.8-7.14 | 7.15-7.21 | 7.22-7.28 | 7.29-8.4 | 8.5-8.11 | 8.12-8.18 | 8.19-8.25
前端 | 朱寒燕 | WEB前端 | Index/U | W | A
|  | APP前端 |  |  |  | 学APP UI | UW | A
|  | 前后端交互 |  | U交互 | UW交互 | WA交互 | A交互 | UWA交互
后台 负责：金昳昀 | 王琳琳 | DB | DB | DB | DB | DB | DB
|  | User后台/U | 学SSH | U | U | U/WA辅助 | 学APP后台设计/WA辅助 | APP/U | APP/U
|  | 测试 |  |  |  | U | W | A | APP/UWA
| 金昳昀 | DB | DB | DB | DB | DB | DB
|  | Word后台/W | 学SSH | U辅助/W | W | W | 学APP后台设计/W/A辅助 | APP/W | APP/W
|  | 测试 |  |  |  | U | W | A | APP/UWA
统筹 | 张艳丽 | Article后台/A | 学SSH | U辅助 | A/UW辅助 | A | A | APP/A | APP/A
|  | 项目统筹 | 项目管理+架构 | 学APP设计 | 学APP设计 | APP架构 | APP架构
|  | 测试 |  |  |  | U | W | A | APP/UWA
总 |  | 概述 | 项目功能基本确定 | DB详细设计基本确定 | User模块基本结束 | Word模块基本结束 | Article模块基本结束 | Web基本结束 | APP基本结束
|  | 成果 | 生产实习报告 | DB详细设计/7.21前/JYY负责 | U基本跑通/7.28前/WLL负责 | W基本跑通/8.4前/JYY负责 | A基本跑通/8.11前/ZYL负责 |  | 应用大作业报告
|  |  | Web架构/7.15前/ZYL负责 | DB数据/7.23前/JYY负责 |  | U测试完成/8.4前 | W测试完成/8.11前 | A测试完成/8.18前
Note on D2: 7.9 - 7.10 学bootstrap（必须学会！！！！！！！！！） 7.11 Index 7.12 Login/Register/验证信息页 7.13 - 7.14 修改设置的一系列页面 静态网页，先写死就可以了
Note on E4: 动态网页 还不是很清楚是前后台谁负责的多一点
Note on E11: 辅助指有BUG一起改
Note on H15: 会争取在这个时间点把APP的架构搭好，方便前后台写
Note on E18: 7.23前给出 一份数据库设计的文档 一份数据库设计的SQL脚本（脚本应该可以自动生成的？） 一份数据库数据的SQL脚本 数据库
Note on D19: ***重要*** 7.12验收 项目PPT/个人PPT/生产实习报告 个人PPT+生产实习报告的个人体会：7.11给出 项目PPT：7.10晚给出 生产实习报告：7.10晚给出（给出之前随时看群，可能会分配写）
Note on F19: 跑通指在最正确的操作下（不会有顽皮的用户误操作），能够正常运行。
Note on D20: 给出前后端架构，配置 会给一份文档教程 但我不确定我会不会 最晚7.16给出
Note on G20: 测试完成指在误操作的情况下，能够正常运行，测试后可能会要负责代码的继续修改BUG 会有一些测试的CASE，到时候可能是不负责这块代码的人想

## V1.0
人员 | 模块 | 7.8-7.14 | 7.15-7.21 | 7.22-7.28 | 7.29-8.4 | 8.5-8.11 | 8.12-8.18 | 8.19-8.25
朱寒燕 | WEB前端 | Web/User+Index前端 | Web/Word前端 | Web/Article前端
| APP前端 |  |  |  | 学APP UI设计 | APP/User+Word前端 | APP/Article前端
| 前后端交互 |  | User交互 | Word交互 | Article交互 |  | 交互 | 交互
| 测试 |  |  |  |  | Web总体测试 |  | APP/Word+User+Article测试
王琳琳 | DB | DB | DB
| User后台 | 学SSH | User后台 | User后台 | Word+Article后台/辅助 | 学APP后台设计 | APP/User
| 项目功能逻辑 | 项目功能确定
| 测试 |  |  | User测试 | Word测试 | Article测试/Web总体测试 |  | APP/Word+User+Article测试
金昳昀 | DB | DB | DB
| Word后台 | 学SSH | User后台/辅助 | Word后台 | Word后台 | 学APP后台设计 | APP/Word
| 项目功能逻辑 | 项目功能确定
| 测试 |  |  | User测试 | Word测试 | Article测试/Web总体测试 |  | APP/Word+User+Article测试
张艳丽 | Article后台 |  | User后台/辅助 | Word后台/辅助 | Article后台 | Article后台
| 项目功能逻辑 | 项目功能确定 |  | 学APP后台设计 |  |  |  | APP/Article
| 项目管理+架构 | 项目管理+架构 | 学APP设计 |  |  | APP架构
| 测试 |  |  | User测试 | Word测试 | Article测试/Web总体测试 |  | APP/Article测试
总
|  | 项目功能基本确定 | DB基本设计结束 | User结束 | Word结束 | Article结束/WEB结束
APP结束